PLA · DURUM DEĞERLENDİRMESİ

Gidişat, Risk Analizi ve Yol Haritası

27 Eylül 2026 · Dayanak: PRD v0.3 ve SRS v1.0 inceleme taslağı · Hazırlayan: Ayberk Cerit (Claude ile)

Bu belge SRS'i değiştirmez; yalnız değerlendirme ve önerileri içerir. Öneriler kabul edilirse ilgili değişiklikler PRD v0.4 ve SRS v1.1'e işlenir.

# 1. Yönetici Özeti

- Temel sağlam. Kapsam, mimari ilkeler ve belgeler tutarlı. Üç gözden geçirme turunda beş kritik veri güvenliği açığı, daha kod yazılmadan kapatıldı.

- Denge bozuluyor. 66 sayfa SRS, 267 gereksinim, 40 bekleyen karar var ama henüz hiç kod yazılmadı. Daha fazla belge artık belirsizliği azaltmıyor.

- En riskli varsayım test edilmedi. Ürünün değeri, küçük yerel modelin Türkçe notlardan doğru çıkarım yapmasına bağlı. Bu varsayım ilk kilometre taşlarında değil, M1–M2'de sınanıyor.

- Öncelikler ayırt edici değil. Gereksinimlerin %79'u "Yüksek". Zaman daraldığında neyin bırakılacağı belli değil.

- Önerilen sıra: 1–2 günlük karar turu → 1 haftalık model fizibilite denemesi → 2 haftalık yürüyen iskelet → 3 haftalık dikey dilim (not → görev) ve demo.

# 2. Gidişat Çıkarımları

Tablo 1 — Durum göstergeleri

| Gösterge | Durum | Yorum |
| --- | --- | --- |
| Belgeler | PRD v0.3, SRS v1.0 taslak (66 s.), 9 diyagram | Yeterli; kodlamaya başlamak için eksik yok |
| Kod | 0 satır | Tüm commit'ler belge |
| Açık kararlar | 40 inisiyatif kararı + 9 TBD | Hiçbiri kodlamayı engellemiyor |
| Öncelik dağılımı | 212 Yüksek / 53 Orta / 2 Düşük | Kesme çizgisi yok |
| Depo | 2 commit push bekliyor; README eski C++/Qt planını anlatıyor | Portföy okuyucusunu yanıltır |
| Proje geçmişi | Nisan 2026 başlangıç → 5,5 ay ara → Eylül yeniden başlangıç | Yeniden durma riski gerçek |

- Ç1 — Belge yatırımı karşılığını verdi. Vault başına veritabanı, hash tabanlı blok kimliği, göreli tarih referansı, çıkarım döngüsü ve yedek dışı kalan veri gibi sorunlar kodda bulunsaydı düzeltmesi çok daha pahalı olurdu.

- Ç2 — Belgeleme doygunluğa ulaştı. Kalan belirsizlikler (model kalitesi, bulanık eşleştirme, RAM, kullanıcı deneyimi) ancak kodla ve ölçümle çözülür.

- Ç3 — Risk sırası ters. M0 editörle başlıyor. Ürünün asıl değeri ve en büyük belirsizliği ise M1–M2'deki çıkarımda. Önce en riskli varsayım doğrulanmalı.

- Ç4 — "Yüksek" önceliğin anlamı kalmadı. 267 gereksinimin 212'si Yüksek. Tek kişilik bir projede bu, her şeyin eşit derecede zorunlu olduğu anlamına gelir ve planlamayı zorlaştırır.

- Ç5 — Teknoloji yükü yüksek. Rust, Tauri 2, Svelte 5, llama.cpp ve sqlite-vec aynı anda öğreniliyor. Geçmişte duraklamış bir projede bu, en olası yavaşlama nedenidir.

- Ç6 — Varsayılan vault konumu senkron klasörüne düşüyor. Bu makinede Belgeler = OneDrive\Belgeler. SRS bulut senkron klasörünü destekleniyor sayıyor ama bu test edilmedi. Test edilmeden varsayılan konum olarak bırakılmamalı.

- Ç7 — Portföy değeri demoyla başlar. AI/ML stajı hedefi açısından belgeler ikincil kalır. Değer, çalışan bir dikey dilim ve ölçülmüş model sonuçlarıyla oluşur.

# 3. Risk Analizi

Olasılık (O) ve etki (E) 1–3 arasında puanlandı; skor = O × E. Skoru 6 ve üzeri olanlar yüksek, 3–4 olanlar orta, 1–2 olanlar düşük risktir.

Tablo 2 — Risk matrisi

|  | Etki düşük (1) | Etki orta (2) | Etki yüksek (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Olasılık yüksek (3) | — | R3, R6 | R1 |
| Olasılık orta (2) | R11, R12 | R7, R8, R9, R10 | R2, R4, R5 |
| Olasılık düşük (1) | — | R13 | — |

Tablo 3 — Risk kaydı

| # | Risk | O | E | Skor | Erken uyarı | Önlem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Küçük yerel modelin Türkçe çıkarım doğruluğu hedefin (≥ %85) altında kalır. | 3 | 3 | 9 — Yüksek | Denemede alan doğruluğu < %75 | Model fizibilite denemesini ilk iş yap (F1); iki adımlı çıkarım; 3–4B model; gerekirse fine-tuning'i (M7) öne çek veya kapsamı yalnız görev çıkarımına daralt. |
| R2 | Proje yeniden durur (okul yükü, motivasyon, uzun süre görünür sonuç olmaması). Nisan 2026'da başlayan proje 5,5 ay beklemişti. | 2 | 3 | 6 — Yüksek | İki hafta boyunca çalışan kod commit'i yok | 2–3 haftalık kilometre taşları; her birinin sonunda çalışan demo; kendi günlük kullanımına erken sokmak; GitHub'da görünür ilerleme. |
| R3 | Belgeleme felci ve kapsam şişmesi: 267 gereksinim, 40 bekleyen karar; belgeler kodun önüne geçer. | 3 | 2 | 6 — Yüksek | Karar turu 2 günü aşar; SRS yeniden açılır | SRS'i v1.0 olarak dondur; değişiklikleri kodla birlikte küçük kayıtlarla (ADR) yap; kesme çizgisi belirle. |
| R4 | Kendi dosya yazma kodunda veri kaybı (Markdown bozma, üzerine yazma, yanlış yeniden adlandırma). | 2 | 3 | 6 — Yüksek | Testte bozuk/yarım dosya | Atomik yazma ve dış değişiklik testlerini M0'da yaz; gerçek vault yerine kopyasıyla dogfooding; basit yedeği erken ekle. |
| R5 | Varsayılan vault OneDrive'a düşer (bu makinede Belgeler = OneDrive\Belgeler); senkron, atomik yeniden adlandırma ve .pla/backup kopyalarıyla çakışır. | 2 | 3 | 6 — Yüksek | OneDrive "çakışan kopya" dosyaları | Varsayılanı %USERPROFILE%\PLA Vault yap veya OneDrive algılanınca uyar; senkron klasörde erken test. |
| R6 | Aynı anda çok yeni teknoloji (Rust, Tauri 2, Svelte 5, llama.cpp, sqlite-vec) — öğrenme eğrisi hızı düşürür. | 3 | 2 | 6 — Yüksek | Basit bir özellik 1 haftadan uzun sürer | Yürüyen iskelet; resmi şablonlar; her kilometre taşında tek yeni teknoloji; Claude Code + Superpowers ile TDD. |
| R7 | CPU'da gecikme ve RAM hedefleri tutmaz (8 GB makinede 2 GB model + WebView2 + tarayıcı). | 2 | 2 | 4 — Orta | Denemede > 10 sn/not veya > 2 GB | Ölçümleri 4 iş parçacığı ve GPU kapalıyla yap (geliştirme makinesi hedef donanımdan çok güçlü); daha küçük kuantizasyon. |
| R8 | Bulanık blok eşleştirme hataları: yinelenen veya yanlış güncellenen görevler. | 2 | 2 | 4 — Orta | Kendi kullanımında yinelenen görev | Basit başla (konum + satır benzerliği); kapsamlı birim testleri; İnceleme kutusu ve geri al. |
| R9 | Otomatik ekleme gürültüsü kullanıcının güvenini sarsar. | 2 | 2 | 4 — Orta | Haftada > 3 gereksiz görev | Güven eşiği; V2'deki "onay modu"nu ayar olarak öne çekmeye hazır ol. |
| R10 | Windows arka plan davranışı (tepsi, uyku/uyanma, bildirim izinleri) beklendiği gibi çalışmaz. | 2 | 2 | 4 — Orta | Kaçırılan hatırlatıcı | M2'de küçük bir prototiple erken doğrula. |
| R11 | Bağımlılık olgunluğu: sqlite-vec 1.0 öncesi, llama-server API değişimleri. | 2 | 1 | 2 — Düşük | Sürüm yükseltmede kırılma | Sürüm sabitleme; ince adaptör katmanı. |
| R12 | İmzasız kurulum paketi ve sidecar .exe, SmartScreen/antivirüs tarafından engellenir. | 2 | 1 | 2 — Düşük | İlk kurulum testinde uyarı | Erken paketleme testi; imzalama (TBD-07). |
| R13 | Model lisansı ticari kullanımı kısıtlar (ör. Qwen2.5-3B). | 1 | 2 | 2 — Düşük | Seçilen modelin lisansı | Apache-2.0/MIT modelleri tercih et; lisansı model kataloğunda sakla. |

# 4. Nasıl İlerlemeliyiz

Üç ilke öneriyorum: önce en riskli varsayımı doğrula, katman katman değil dikey dilim halinde ilerle, SRS'i dondur ve kodla birlikte güncelle. Süreler, haftada 10–15 saat yarı zamanlı çalışma varsayımıyla verilen kaba tahminlerdir.

Tablo 4 — Önerilen yol haritası

| Aşama | Süre | Kapsam | Çıkış ölçütü |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 · Karar turu | 1–2 gün | Ek E'deki 40 kararı toplu onayla, yalnız kritik 5 kararı (B1, B3, C1, D1, D3) tartış; D1 ve vault konumunu PRD v0.4'e işle; SRS v1.0'ı etiketle (git tag srs-v1.0); push | Açık karar kalmadı |
| F1 · Model fizibilite denemesi | 1 hafta | Python + llama-server; 100 TR + 100 EN örnek (sentetik + elle kontrol); 3 aday model; 4 iş parçacığı, GPU kapalı ölçüm | Karar kapısı: alan doğruluğu ≥ %80 ve ≤ 10 sn/not → devam; değilse iki adımlı çıkarım, daha büyük model veya kapsam daraltma |
| F2 · Yürüyen iskelet (M0) | 2 hafta | Tauri + Svelte + Rust; vault aç, not düzenle ve kaydet (atomik yazma + dış değişiklik kontrolü); migrasyonlar; i18n iskeleti; GitHub Actions (test + clippy + derleme) | Uygulama açılıyor, not güvenle kaydediliyor, CI yeşil |
| F3 · Dikey dilim (M1–M2 çekirdeği) | 3 hafta | Not kapanır → çıkarım → görev paneli + geri al; model yaşam döngüsü; basit bildirim | Demo: 2 dakikalık video; kendi günlük kullanımına başlanır; README güncellenir |
| F4 · Metrikler, hatırlatıcı, tepsi | 2–3 hafta | MET, TSK hatırlatıcılar, temel tepsi modu | 1 hafta boyunca kendi günlük kullanımında hatasız |
| F5 · Not sistemi + RAG / soru-cevap | 4–6 hafta | M3 (wikilink, arama) ve M4 (RAG, araçlar) | Soru-cevap değerlendirme seti geçer |
| F6 · Bakım, rapor, telafi + cilalama | 3–4 hafta | M5 ve M6 | PRD §10 kabul ölçütleri |

Toplam: yarı zamanlı çalışmayla MVP'ye yaklaşık 4–5 ay. İlk gösterilebilir sonuç, F3 sonunda yaklaşık 6–7 hafta içinde gelir.

# 5. Öneriler

- Ö1 — Öncelikleri yeniden sınıflandır. Dikey dilimdeki gereksinimleri "MVP-çekirdek", kalanını "MVP-tam" olarak ayır. Hedef, "Yüksek" oranını yaklaşık %50'ye indirmek.

- Ö2 — Gereksinimleri testlere bağla. Test adlarında gereksinim kimliği kullan (ör. fr_ext_016_updates_existing_item). İzlenebilirlik matrisine test sütunu böylece otomatik eklenebilir.

- Ö3 — Yeni kararları kısa ADR'lerle kaydet. SRS'i büyütmek yerine docs/adr/NNNN-baslik.md dosyaları kullan. SRS'i yalnız davranış değiştiğinde güncelle.

- Ö4 — Varsayılan vault konumunu değiştir. %USERPROFILE%\PLA Vault yap; vault OneDrive altındaysa kullanıcıyı uyar. Bu bir PRD v0.4 değişikliği.

- Ö5 — Ölçümleri hedef donanıma göre yap. Geliştirme makinesi (i7-13620H, 16 iş parçacığı, 32 GB, RTX 4050) hedef donanımdan çok güçlü. Performans ölçümlerini 4 iş parçacığı ve GPU kapalıyla yap; mümkünse 8 GB'lık bir makinede doğrula.

- Ö6 — Kendi vault'unla test et, ama kopyasıyla. Dogfooding'i canlı Obsidian vault'unla değil, onun bir kopyasıyla yap. Veri kaybı riski (R4) ancak kod olgunlaşınca kalkar.

- Ö7 — F1'in çıktısını boşa harcama. Değerlendirme setini F1'de kur. Aynı set ileride fine-tuning verisinin ve portföyde "ölçülmüş iyileşme" hikâyesinin temeli olur.

- Ö8 — Depoyu vitrin gibi tut. İki commit'i push et, README'yi yeni vizyon ve yol haritasıyla yeniden yaz. Kod birkaç bin satırı geçince code-review-graph'ı kur.

# 6. Önümüzdeki 7 Gün

- Ek E kararlarını gözden geçir (hedef: 1 oturum). Ret veya değişiklik varsa SRS v1.1 için not düş.

- PRD v0.4: D1 (vault başına veritabanı) ve varsayılan vault konumu (Ö4).

- git tag srs-v1.0, push, README'nin yeniden yazılması.

- F1'e başla: Claude ile 100 TR + 100 EN sentetik not ve beklenen JSON'lar; 3 aday modeli indir; ölçüm betiği.

- F1 sonunda karar kapısı toplantısı: model seçimi (TBD-02) ve F2 başlangıcı.